| UBND XÃ GIA TRẤN TRƯỜNG TH GIA TRẤN B Số: 14 /KH-THGTB | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Gia Trấn, ngày 03 tháng 4 năm 2026 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Triển khai Học bạ số năm học 2025-2026

Căn cứ Quyết định số 3016/QĐ-BGDĐT ngày 31/10/2025 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ban hành Quy định về chuẩn hóa định dạng dữ liệu Học bạ số;

Căn cứ Công văn số 7282/BGDĐT-GDPT ngày 11/11/2025 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Học bạ số;

Căn cứ Công văn số 7802/BGDĐT-GDPT ngày 27/11/2025 của Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn thực hiện Học bạ số đối với Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên năm học 2025-2026;

Căn cứ Công văn số 292/UBND-VP6 ngày 18/11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc tăng cường thực hiện triển khai Học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-SGDĐT ngày 22/12/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình về Kế hoạch triển khai Học bạ số ngành Giáo dục năm học 2025-2026;

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 30/01/2026 của Uỷ ban nhân dân xã Gia Trấn về việc thành lập Trường Tiểu học Gia Trấn B, xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình trên cơ sở sáp nhập 2 Trường (Trường Tiểu học Gia Trấn B và Trường Tiểu học Gia Xuân).

Trường Tiểu học Gia Trấn B xây dựng Kế hoạch triển khai Học bạ số năm học 2025-2026 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai chính thức Học bạ số đối với nhà trường từ năm học 2025-2026.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu của nhà trường kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu ngành giáo dục của Sở, Bộ GDĐT, Cơ sở dữ liệu quốc gia và phục vụ giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hồ sơ học tập (chuyển trường, tuyển sinh).

- Nâng cao hiệu quả và minh bạch hóa công tác quản lý, giảm áp lực hồ sơ giấy cho giáo viên và nhà trường.

- Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, mô hình quản lý, đảm bảo các quy định, điều kiện triển khai Học bạ số hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Nhà trường đảm bảo đầy đủ các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất, đội ngũ để triển khai Học bạ số theo kế hoạch.

- Lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ Học bạ số phải có chức năng, thẩm quyền theo quy định; có đủ năng lực, kinh nghiệm và cam kết cung cấp dịch vụ Học bạ số ổn định, an toàn.

- Dữ liệu Học bạ số phải theo định dạng chuẩn XML của Bộ GDĐT quy định, đảm bảo kết nối liên thông với CSDL của Sở GDĐT, Bộ GDĐT và ứng dụng VNeID.

- Học bạ số phải được ký số, xác thực điện tử, có giá trị pháp lý tương đương học bạ giấy và không phát sinh chi phí đối với học sinh/phụ huynh.

II. NỘI DUNG VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Thời gian áp dụng: Từ năm học 2025-2026.

2. Phạm vi: 100% HS các lớp thực hiện Học bạ số.

3. Hạn đồng bộ dữ liệu

- Đối với học sinh được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học: Nhà trường thực hiện đồng bộ dữ liệu về CSDL của Bộ GDĐT hoàn thành trước ngày 25/6/2026.

- Đối với học sinh chưa được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học hoặc có sai sót khi gửi dữ liệu: Nhà trường thực hiện đồng bộ dữ liệu về CSDL của Bộ GDĐT hoàn thành trước ngày 10/8/2026.

4. Nội dung triển khai

a) Học bạ số

- Học bạ số là Học bạ của người học được tạo lập, lưu trữ, quản lý và sử dụng trên môi trường số. Bao gồm thông tin về người học, quá trình học tập, rèn luyện theo các quy định hiện hành;

- Học bạ số có giá trị pháp lý tương đương Học bạ giấy khi được ký số hoặc xác thực điện tử bởi người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và các văn bản pháp luật có liên quan.

b) Tạo lập Học bạ số

- Nhà trường thực hiện tạo lập Học bạ số theo quy định của Bộ GDĐT; định dạng dữ liệu Học bạ số đúng với quy định, bảo đảm thống nhất và đồng bộ với Cơ sở dữ liệu Học bạ số do Bộ GDĐT quản lý.

- Thông tin trong Học bạ số phải được tạo lập chính xác, kịp thời, phản ánh đúng kết quả học tập, rèn luyện và thông tin cá nhân của người học.

Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên thực hiện ký số, xác nhận dữ liệu và chịu trách nhiệm về thông tin có trong Học bạ số theo quy định của pháp luật.

c) Quản lý Học bạ số

- Nhà trường ban hành quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Học bạ số, quy định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức và bộ phận cấu thành trong đơn vị.

- Dữ liệu Học bạ số được bảo mật, lưu trữ theo quy định của Bộ GDĐT; đồng bộ với Cơ sở dữ liệu Học bạ số do Bộ GDĐT quản lý sau khi kết thúc năm học.

- Nhà trường chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện, bảo đảm an toàn và bảo mật dữ liệu Học bạ số của tất cả học sinh các lớp tại đơn vị.

d) Sử dụng Học bạ số

- Học bạ số được sử dụng thay thế cho Học bạ giấy trong các hoạt động quản lý, đánh giá, xét lên lớp, Hoàn thành chương trình tiểu học, tuyển sinh và trong việc giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến Học bạ.

- Dữ liệu Học bạ số được kết nối, chia sẻ với hệ thống Cơ sở dữ liệu của Bộ GDĐT, phục vụ công tác quản lý giáo dục của nhà trường và hỗ trợ việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá tại đơn vị.

- Người học có thể tra cứu, khai thác thông tin trực tuyến qua ứng dụng VNeID hoặc hệ thống quản lý Học bạ số của Bộ GDĐT để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan khi cần thiết.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu

- Thành lập Tổ công tác triển khai Học bạ số tại đơn vị (ưu tiên cán bộ, giáo viên có trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số làm nòng cốt để triển khai)..

  - Xây dựng, ban hành kế hoạch, quy chế tạo lập, quản lý, khai thác, sử dụng Học bạ số, quy định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức và bộ phận cấu thành trong đơn vị; đảm bảo bảo mật dữ liệu.

  - Bảo đảm các điều kiện để triển khai học bạ số tại đơn vị bao gồm các điều kiện về điều kiện hạ tầng, cơ sở vật chất, phần mềm, trang bị chữ ký số cho cán bộ quản lý, giáo viên và các điều kiện cần thiết khác.

  - Tuyên truyền tới cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh về lợi ích, ý nghĩa của Học bạ số; phối hợp với các đơn vị cung cấp các giải pháp, phần mềm về học bạ số, chữ ký điện tử, tổ chức hội nghị, tập huấn nghiệp vụ cho 100% giáo viên, nhân viên để triển khai hiệu quả Học bạ số tại đơn vị.

- Chuẩn bị đầy đủ điều kiện về nhân sự, nguồn lực, kĩ thuật (máy tính kết nối mạng internet, chữ ký số,...), để triển khai theo đúng kế hoạch, lộ trình.

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, tính pháp lý của Học bạ số do đơn vị phát hành; thực hiện tạo lập, ký số, quản lý, sử dụng, thực hiện đồng bộ dữ liệu Học bạ số về Cơ sở dữ liệu Học bạ số theo quy định tại Quyết định số 3016/QĐ-BGDĐT ngày 31/10/2025 của Bộ GDĐT, đảm bảo thời hạn đồng bộ theo yêu cầu tại kế hoạch.

Trường hợp phụ huynh học sinh và học sinh có nhu cầu được cung cấp học bạ giấy để sử dụng, nhà trường thực hiện cấp phát học bạ giấy theo quy định.

2. Giáo viên:

- GVCN, GV bộ môn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Học bạ số trong đánh giá cuối năm học 2025-2026 cho HS.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí triển khai Học bạ số từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp và nguồn kinh phí hợp pháp khác; nội dung, định mức chi thực hiện theo quy định hiện hành. Tuyệt đối không được thu tiền của học sinh và gia đình học sinh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Học bạ số của trường Tiểu học Gia Trấn B năm học 2025-2026 yêu cầu tất cả các đ/c CBQL, GV, NV thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về BGH để để được hướng dẫn kịp thời./.

| Nơi nhận: - Sở GD&ĐT Ninh Bình (Để báo cáo); - CBQL, GV, NV; - Lưu: VT. | HIỆU TRƯỞNG Đã kí Bùi Thị Hồng |
| --- | --- |